## Contextualisation
CONTEXTUALISATION
Les notes et les exemples sont en bleu. Vous pouvez les supprimer avant de remplir l'outil.
CONTEXTE | La méthode Agile est une approche incrémentale (par paliers) et itérative (avec des cycles répétés) de développement et gestion de projet. Elle est appuyée par des techniques qui permettent de réaliser des projets et des activités à forte valeur ajoutée pour l’organisation tout en étant adaptable au contexte changeant de l’environnement. L’outil Gestion de projet - Méthode Agile simplifiée est une introduction au monde de la méthode Agile pour le milieu culturel. Il est important de comprendre qu’il faut de la pratique et de la patience pour devenir fluide dans cette manière de fonctionner. Veuillez noter qu'un projet (décrit dans l'onglet « feuille de route du projet ») comprend plusieurs sprints, chacun ayant son propre tableau de bord.
UTILISATEURS CIBLES | Gestionnaire et Entrepreneur culturel
DIFFUSION | Interne
NIVEAU DE DIFFICULTÉ | Difficile
ACCOMPAGNEMENT | Il peut être pertinent de demander l’aide d’un consultant pour l’apprentissage de cette méthode.
FRÉQUENCE D'UTILISATION | Cet outil doit être mis à jour de manière quotidienne. Cet outil est dédié en majeure partie à un responsable de projet qui, à son tour, le partagera avec son équipe.
RÉFÉRENCES | Le Guide Scrum tm - Guide officiel en français de la méthode Agile
Vous trouverez également des tableaux de bord interactifs en ligne qui peuvent devenir des solutions intéressantes (ex.: trello, smartsheet...)
Cet outil a été créé à l'initiative de la Machinerie en collaboration avec Culture pour tous, Québec numérique, la conceptrice Morgane De Bellefeuille et la pédagogue Ingrid Vallus. Pour connaître l'équipe complète de la Caisse à outils, les partenaires financiers et les partenaires de visibilité :
Consultez notre site internet
Selon les termes de la Licence Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0)
Plus d'informations

## Méthode Agile 101
VOTRE ORGANISATION
MÉTHODE AGILE 101
Quoi ? | Approche incrémentale et itérative de développement et gestion de projet. Cette méthodologie encourage : - la flexibilité; - l’esprit d'équipe; - l'autonomie; - la collaboration. Elle : - aide les équipes à répondre aux imprévus; - tient compte des besoins changeants du client; - accepte les changements. Finalement, la méthode Agile : - est de nature plus adaptative que prédictive; - demande que le projet se divise en cycles de courte durée.
Comment ?
Équipe de projet | - Déterminer les membres de l'équipe de projet, préférablement entre 3 et 10 personnes. - Essayer d'avoir une équipe complémentaire en termes de compétences. - L’équipe s’autogère et collabore afin de rendre ses décisions au responsable du projet.
Responsable du projet | - Porte la vision du projet à réaliser; - Prend les décisions majeures concernant l’orientation du projet; - Communique avec les parties prenantes (instances de financement, donateurs, partenaires, etc.); a une compréhension complète de leurs besoins; - Représente à la fois les parties prenantes et l’équipe de projet; - S'assure que le projet peut être mis sur le marché et identifie les caractéristiques du projet; - Il est responsable du tableau de bord.
Feuille de route du projet | Permet d'identifier les grandes tâches/étapes de réalisation du projet. Le responsable du projet a une conversation avec les parties prenantes et prend alors le temps de créer une liste des exigences (Feuille de route du projet). Puis en fonction de risques identifiés, du temps et des contraintes, il priorise les éléments de cette liste.
Sprint | Chaque projet va être divisé en itérations, périodes fixes variant de 1 à 2 semaines maximum 1 mois. À la fin d'un sprint, une livraison d’un projet partiel, mais fonctionnel, est effectuée. L’objectif est d’avoir une rétroaction des parties prenantes. Un projet peut comporter autant de sprints que nécessaire jusqu'à complétion du projet.
Mêlée quotidienne (15 min) | Chaque jour afin de poursuivre le travail sur un sprint et d’évaluer l’état du projet, une réunion a lieu. C'est ce qu'on appelle une mêlée quotidienne. Cette réunion devrait : - commencer à l'heure; - ne pas durer plus de 15 minutes; - être au même endroit et à la même heure chaque jour. Pendant la réunion, chaque membre de l'équipe répond à trois questions : - Qu'avez-vous fait depuis hier? - Que comptez-vous faire aujourd'hui? - Avez-vous des problèmes qui pourraient vous empêcher d'accomplir votre objectif?
Révision (Responsable du projet + parties prenantes) | Réunion à la fin d'un sprint durant laquelle le responsable du projet présente le projet actuel aux parties prenantes et réajuste la feuille de route du projet en fonction des rétroactions.
Rétrospective (Responsable du projet + équipe de projet) | Réunion d’une heure maximum réunissant l'équipe à la fin d'un sprint pour partager les retours d'expériences et discuter des améliorations possibles.
Feuille de route du projet
Tableau de bord d’un sprint
Sprint 1 à 2 semaines
Mêlée 24 heures
Projet partiel

## Feuille de route du projet
VOTRE ORGANISATION
FEUILLE DE ROUTE DU PROJET
Notre projet
Description | Objectif du projet culturel + alignement avec votre stratégie d'organisation ou personnelle
Responsable du projet
Fonctionnalités, caractéristiques, détails techniques : | L'exposition doit rentrer dans xxx pieds carrés / L'exposition doit comporter xx oeuvres / Une des oeuvres est suspendue au plafond, poids de xx kg, etc.
Grandes étapes de réalisation |  | Niveau de priorité
Dates de tombée importantes

## Sprint 1
VOTRE ORGANISATION
MÉTHODOLOGIE D'UN SPRINT
Conceptualisation
Établir un objectif à court terme (1 à 2 semaines max) | L'objectif devrait être une version incomplète, mais fonctionnelle de votre projet.
2. Listes des tâches pour accomplir votre objectif |  | Niveau de priorité
Réalisation
Mêlée quotidienne de début de journée (15 min max) - Ensemble de l'équipe de projet
Qu'avez-vous fait hier ? | Jour 1, Jour 2, Jour 3, ....
Qu'allez-vous faire aujourd'hui ? | Jour 1, Jour 2, Jour 3, ....
Avez-vous besoin d'aide pour débloquer quelque chose ? | Jour 1, Jour 2, Jour 3, ....
Répartition des tâches quotidiennes
L'équipe autodétermine qui fait quoi, le responsable du projet tranche.
Révision (à la fin du sprint)
Présentation du projet actuel aux parties prenantes
Réajustement de la feuille de route du projet
Rétrospective (à la fin du sprint)
Réunion (1h max) - Réunit l'équipe à la fin d'un sprint pour partager les retours d'expérience et discuter les améliorations possibles

## Tableau de bord 1
VOTRE ORGANISATION
TABLEAU DE BORD
Objectif du sprint
Durée du sprint
Tâches récurrentes | À faire | En cours | Contrôle de qualité | Terminées
Tâche
Niveau de priorité
Collaborateur(s)
Durée de réalisation
Tâches
Niveau de priorité
Collaborateur(s)
Durée de réalisation

## Sprint 2
VOTRE ORGANISATION
MÉTHODOLOGIE D'UN SPRINT
Conceptualisation
Établir un objectif à court terme (1 à 2 semaines max) | L'objectif devrait être une version incomplète, mais fonctionnelle de votre projet.
2. Listes des tâches pour accomplir votre objectif |  | Niveau de priorité
Réalisation
Mêlée quotidienne de début de journée (15 min max) - Ensemble de l'équipe de projet
Qu'avez-vous fait hier ? | Jour 1, Jour 2, Jour 3, ....
Qu'allez-vous faire aujourd'hui ? | Jour 1, Jour 2, Jour 3, ....
Avez-vous besoin d'aide pour débloquer quelque chose ? | Jour 1, Jour 2, Jour 3, ....
Répartition des tâches quotidiennes
L'équipe autodétermine qui fait quoi, le responsable du projet tranche.
Révision (à la fin du sprint)
Présentation du projet actuel aux parties prenantes
Réajustement de la feuille de route du projet
Rétrospective (à la fin du sprint)
Réunion (1h max) - Réunit l'équipe à la fin d'un sprint pour partager les retours d'expérience et discuter les améliorations possibles

## Tableau de bord 2
VOTRE ORGANISATION
TABLEAU DE BORD
Objectif du sprint
Durée du sprint
Tâches récurrentes | À faire | En cours | Contrôle de qualité | Terminées
Tâche
Niveau de priorité
Collaborateur(s)
Durée de réalisation
Tâches
Niveau de priorité
Collaborateur(s)
Durée de réalisation